RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA MIASTA RUMI

Okres sprawozdawczy 2004-2008

Rumia, marzec 2009 r.

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Rada Miejska przyjęła taki program dla miasta Rumi na lata 2004-2011 uchwałą nr XXIII/254/2004 z dnia 27 maja 2004 r. Zgodnie z art. 18 ust 2 w/w ustawy co dwa lata Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej raportu z realizacji programu.

,,Program ochrony środowiska’’ nakreślił cele strategiczne oraz kierunki działań         w zakresie poprawy stanu środowiska miasta Rumi. Program nie obejmuje zadań z zakresu gospodarki odpadami, z uwagi na fakt, iż problematyka ta znalazła się w przyjętym przez Radę Miejską Rumi ,,Planie Gospodarki Odpadami’’.

- Niniejszy raport przedstawia wykaz celów i kierunków działań ujętych w przyjętym ,,Programie ochrony środowiska’’ i dla każdego z nich wymienia przedsięwzięcia, jakie zrealizowano w okresie 2004-2008.

- I. Edukacja ekologiczna

Cel: 	Wykształcenie u mieszkańców postawy przyjaznej środowisku, prowadzącej do oszczędnego 	gospodarowania i korzystania z zasobów środowiska, przy jednoczesnej maksymalnej jego ochronie.

Kierunki działań:

a) aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w formalnym systemie kształcenia,

b) wspieranie  działań edukacji szkolnej przez samorząd miasta,

c) zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji o stanie środowiska naturalnego,

d) prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej na terenach cennych przyrodniczo.

Podejmowane działania:

### *	W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, rumskie placówki oświatowe realizują programy nauczania zawierające elementy podnoszące świadomość ekologiczną uczniów,  przeprowadzają wiele różnorodnych konkursów, sejmików,  rajdów o tematyce ekologicznej. Wsparcie finansowe na ten cel uzyskiwały m.in. z Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska   i  Gospodarki  Wodnej: 2004 – 6.000  zł, 2005 – 5.100 zł, 2006 – 5.500 zł, 2007 – 5.500 zł, 2008 – 8.882 zł.

*	Wiele programów edukacyjnych, konkursów i warsztatów, w których brały udział  dzieci i młodzież z terenu Rumi,  organizował i przeprowadzał w latach 2004-2008 Komunalny Związek Gmin ,,Doliny Redy i Chylonki’’, w tym:

1) programy: ,,Wyprawy w poszukiwaniu ekolandii’’, kaskada ekologiczna ,,Nie śmiecić’’, ,,Zielone Dzieciaki’’, ,,Przyjazny Ziemi’’, ,,Bryza’’,,,Miejsce i rola szkoły w systemie zintegrowanej gospodarki odpadami’’,  Młodzieżowy Parlament Ekologiczny,

2) konkursy: ,,Mała nakrętka – duży problem’’, ,,Małe dzieci nie chcą śmieci’’, ,,Konkurs wiedzy ekologicznej’’, ,,Zielona Szkoła. Zielone Przedszkole’’, Turniej Rumski o tematyce ,,Odnawialne źródła energii’’,

3) warsztaty: ,,Dzieci segregują śmieci’’, ,,Ciepło twojego domu’’, ,,Oczyszczanie ścieków’’, ,,Ujmowanie i uzdatnianie wody’’, ,,Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami’’.

*	Komunalny Związek Gmin  prowadził  też  edukację   wśród  dorosłych  mieszkańców

miasta, m.in. poprzez systematycznie zamieszczane informacje na tematy ekologiczne           w Rumskich Nowinach, oraz poprzez publikację ulotek np. ,,Czy Twój sąsiad ma podpisaną umowę na wywóz odpadów’’, czy o szkodliwości  spalania odpadów.

*	W ramach akcji letniej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2004-2007 wspólnie z Klubem ,,Zagórzak’’ organizował  rajd ekologiczny.

*	Co roku Miejski Dom Kultury prowadził w okresie wiosenno-letnim wycieczki rowerowe, dzięki którym uczestnicy zapoznawali się z przyrodą gminy i okolic.

*	Corocznie organizowana i finansowana jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej akcja ,,Sprzątania Świata’’. W latach 2004-2008 przeznaczano na to 7.500-8.000 zł rocznie, w ramach których zakupywane były worki, rękawice i upominki dla uczestników, wywożone zebrane śmieci oraz organizowane ognisko dla uczestników.

*	W ramach edukacji ekologicznej, w 2006 roku – 17 placówek oświatowych z terenu Rumi, a w 2007 i 2008 roku 15 placówek  wzięło udział w organizowanej przez Klub Gaja akcji ,,Dzień Drzewa’’. Uczniowie, a także przedszkolaki, sadziły na terenie swoich placówek drzewa zakupione przez Urząd Miasta.

*	Podstawowe informacje o środowisku, o obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym obowiązkach mieszkańców i przedsiębiorców, opracowywanych planach czy programach, były na bieżąco zamieszczane zarówno na stronie internetowej Urzędu Miasta, jak i w biuletynie ,,Rumskie Nowiny’’.

- II. Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel:

- 1. ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej,

2. ochrona  struktury i rozwój systemu zieleni miejskiej.

Kierunki działań:

a) upowszechnienie i wprowadzanie form indywidualnej ochrony przyrody w postaci pomników przyrody, użytków ekologicznych,

b) rozwój prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej,

c) ochrona doliny Zagórskiej Strugi,

d) bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych,

e) budowa przejść dla zwierząt przez trasy komunikacyjne i przepławek dla organizmów wodnych,

f) ochrona kompozycji układów zieleni,

g) rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych,

h) monitoring ruchu turystycznego, szczególnie na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

i) zagospodarowanie turystyczne obszarów na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Redy,

g) selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych terenów przed zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem.

Podejmowane działania:

*	Obecnie na terenie naszego miasta mamy 26 pomników przyrody. W wyniku przeprowadzonej na zlecenie gminy w 2007 roku inwentaryzacji nastąpiła aktualizacja danych dotyczących pomników, przy czym stwierdzono, iż 2 pomniki figurujące zgodnie z rozporządzeniem wojewody na terenie naszej gminy są poza jej granicami, a jednocześnie na wniosek Burmistrza Miasta w 2008 r. uznano za nowy pomnik buk czerwony rosnący przy Placu Kaszubskim.

### *	W 2008 ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ubiegłym roku wydano kolorowy folder z danymi i zdjęciami wszystkich pomników przyrody. Publikacja została rozdysponowana wśród placówek oświatowo-wychowawczych oraz kulturalnych na terenie naszego miasta.

*	W 2006 i 2007 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta, 9 placówek szkolnych z terenu miasta przeprowadziło inwentaryzację drzew i krzewów rosnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

*	W ramach tworzenia nowych terenów zieleni w latach 2004-2007 zakończono  prace związane z zagospodarowaniem parku przy ul. Starowiejskiej, w tym wykonano scenę, oświetlenie, pomost dla łódek, upust boczny ze stawu oraz place zabaw. Na bieżąco prowadzone były nasadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy.

*	W ramach zakładania zieleni miejskiej sadzone są drzewa i krzewy wzdłuż ulic, o ile ich szerokość pozwala na utworzenie pasów zieleni. W latach 2004-2008 dokonano m.in. nasadzeń drzew i krzewów na ulicy Dąbrowskiego, Kosynierów, Obr. Westerplatte, Pomorskiej, Partyzantów, Gdańskiej, Ceynowy urządzono zieleń przy ul. Leśnej oraz na nowych rondach Unii Europejskiej i 25-lecia Solidarności, przy Skate Parku, przy terenie rekreacyjnym przy  ulicy 1-go Maja oraz przy ul. Płk. Dąbka, na skwerze na skrzyżowaniu ulicy Derdowskiego z ulicą Dębogórską oraz Gdańskiej z Katowicką, przy ulicy I Dywizji W.P.,  na osiedlach komunalnych przy ul. Zawadzkiego i Dąbrowskiego, na terenie cmentarza komunalnego.

*	Co roku ok. 420-500 tys. zł przeznaczane było na bieżącą pielęgnację zieleni, w tym koszenie trawników, pielenie, podlewanie, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

*	W roku 2006 ustawiono laminowane tablice informacyjne (jedną dużą i cztery małe)  na których naniesiono przebieg tras rowerowych i konnych oraz szlaków pieszych, a także wszystkie ciekawe miejsca, które warto zobaczyć w Rumi.

*	W latach 2004-2006 na bieżąco odnawiane i uzupełniane było oznakowanie ścieżek rowerowych na obszarach na granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym oraz Redą.

*	W 2006 r. wydano ,,Mapę rowerową Rumi i okolic’’ z naniesionymi ścieżkami rowerowymi, szlakami turystycznymi, rezerwatami przyrody. Mapa uwzględnia zarówno istniejące, jak i planowane szlaki rowerowe i piesze. Została ona udostępniona nieodpłatnie młodzieży szkolnej, grupom uprawiającym turystykę pieszą i rowerową, turystom przybywającym do Rumi i korzystającym z bazy noclegowej,  Nadleśnictwu Gdańsk oraz ościennym gminom. Druk mapy w całości sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego – 9.758 zł.

*	W kolejnych latach prowadzono współpracę z Nadleśnictwem Gdańsk w zakresie rozwoju turystyki, w tym uzgadniano przebieg tras rowerowych. Ponadto Nadleśnictwo urządziło przyleśny teren rekreacyjny na wysokości ulicy Polnej.

*	W 2007 roku we współpracy z PTTK w Gdańsku oraz Zarządem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego został opracowany i wydany w ilości 3.000 sztuk folder ,,Nad Zagórska Strugą’’. Gmina przeznaczyła na ten cel 4.800 zł. Folder otrzymały m.in. placówki oświatowe.

*	20 grudnia 2007 r. radni wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia  dotyczącego przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do projektu ,,Turystyczny szlak Północnych Kaszub’’, który będzie współfinansowany z Unii Europejskiej, a jego celem jest rozbudowa sieci tras rowerowych. W projekcie uczestniczą także gminy Kosakowo, Krokowa, Reda, Gniewino, Miasto  i Gmina Wejherowo, Miasto i Gmina Puck,  Powiat Pucki i Powiat Wejherowski.  Porozumienie podpisano 1 lutego 2008 r. W zakresie Gminy Rumia realizacja projektu zakłada zbudowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Różanej od ul. Kosynierów do granicy z gminą Kosakowo. Koszt przedsięwzięcia to ponad 2.200 tys. zł, przy czym 75% ma być dofinansowane ze środków unijnych. Do końca marca b.r. zostanie opracowany projekt trasy na terenie Rumi, a następnie rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia.

*	Działaniem na rzecz ochrony doliny Zagórskiej Strugi było podjęcie uchwały przez Radę Miejską Rumi w kwietniu 2004 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Szmelty. Opracowany projekt planu  zakłada utworzenie stref ochronnych dla Zagórskiej Strugi, wyłączonych z zabudowy. Szmelta ma być traktowana jako obszar ograniczonego, ekstensywnego zainwestowania, o wysokich walorach architektonicznych, zharmonizowanych z przyrodniczym otoczeniem. Wyłożenie planu do publicznej wiadomości planowane jest wiosną bieżącego roku.

*	Dla ochrony terenów nad Zagórską Strugą,	25 kwietnia 2006 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla parku nad Zagórską Strugą w rejonie ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego, Wybickiego i Starowiejskiej. Zgodnie z jego zapisami, zagospodarowywanie tego terenu wymaga szczegółowej inwentaryzacji drzew i zakrzewień wraz z oceną stanu ich zdrowotności.

*	Dla ochrony terenów cennych ze względów  przyrodniczych  i krajobrazowych, we wrześniu 2006 roku Rada Miejska Rumi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  obszaru zwanego ,,Wzgórzem Markowca’’, w 2007 roku przedstawiono koncepcję planu, a wiosną bieżącego roku projekt planu zostanie wyłożony planu do publicznej wiadomości.

- III. Ochrona lasów

- Cel: Ochrona istniejących zasobów leśnych oraz odtwarzanie ich różnorodności biologicznej.

Kierunki działań:

a) racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne,

b) lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego,     w tym kształtowanie granicy rolno-leśnej,

d) ochrona zieleni doliny Zagórskiej Strugi,

e) stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe).

Podejmowane działania:

*	W latach 2004-2008 Nadleśnictwo Gdańsk podejmowało m.in. następujące działania:

- zalesianie terenu w rejonie ul. Św. Józefa, wzdłuż Zagórskiej Strugi,

- ochrona przeciwpożarowa poprzez usuwanie zadrzewień w pasach p.pożarowych                  i  gatunków łatwopalnych,

- ochrona przed owadami poprzez zakładanie pułapek feromonowych i wycinka drzew chorych,

- odnawianie zadrzewień.

- IV. Ochrona gleb

- Cel: Ochrona, rekultywacja i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów gleb.

Kierunki działań:

a) ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych,

b) właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo (klasa VI),

c) właściwe utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych.

Podejmowane działania:

*	Gmina ze środków budżetu miasta wspiera działającą na jej terenie Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą poprzez zakup sprzętu i materiałów do zwalczania zagrożeń środowiska, w tym gleby. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Wodnej były to kwoty po 4.000 zł w latach 2004-2006 oraz 2008, zaś w 2007 roku była to kwota 14.000 zł. W 2005 r. gmina dofinansowała zakup samochodu specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w kwocie 100.000 zł, w roku 2007 kwotę 30.000 zł przeznaczono na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. Ponadto w 2007 roku za kwotę 3.411 zł zakupiono drobne materiały dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

*	Ochrona gleby przed degradacją – w przypadku terenów gminnych, usuwanie porzuconych odpadów odbywa się na bieżąco. W przypadku terenów prywatnych, Straż Miejska egzekwuje uprzątanie nieruchomości przez ich właścicieli.

- *	W okresie 2004-2008 na oczyszczanie rowów (odmulanie, okaszanie, wymianę przepustów) przeznaczono z budżetu miasta kwotę 562 tys. zł, odmuleniu podlegało 14,38 km,  okaszaniu - 66,6 km rowów, faszynowaniu – 4,9 km oraz wymieniono 8 przepustów.  Ponadto w 2007 r. na koszt Auchan odmulonych zostało 7,25 km rowów, na 9 km wykonano faszynowanie oraz wymieniono 13 szt.  przepustów. Koszt tych prac wyniósł 632,2 tys zł.

- V. Poprawa jakości wód i stosunków wodnych

Cel:

1) ochrona jakości wód Zagórskiej Strugi,

2) ochrona jakości wód zbiornika GZWP 110,

3) ochrona przed powodzią.

Kierunki działań:

a) budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej,

b) budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych,

c) utrzymanie drożności, bieżąca konserwacja i modernizacja cieków wodnych (rzek, kanałów),

d) wspieranie zakładów przemysłowych w realizowaniu programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,

e) budowa systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych i nowo powstających dróg,

f) ochrona wód przed eutrofizacją.

Podejmowane działania:

Jednym z kluczowych inwestycji prowadzonych już od kilkunastu lat na terenie naszego miasta jest budowa kanalizacji sanitarnej. W okresie 2004-2008 oddano do użytku  w sumie 4.461,34 m sieci kanalizacyjnej wybudowanej za kwotę 1.472.924 zł:

| Ulica | Kwota w zł | Długość w metrach |
| --- | --- | --- |
| Rok 2004 |  |  |
| Partyzantów | 25.390 | 31,44 |
| Gdańska | 68.001 | 12,04 |
| Abrahama i Starowiejska | 86.563 | 190,08 |
| Zbychowska | 15.270 | 38,70 |
| Razem | 195.244 | 272,26 |
| Rok 2005 |  |  |
| Wiązowa | 10.972 | 60,00 |
| 1 Maja | 15.117 | 49,15 |
| Dębogórska | 15.497 | 51,00 |
| Kościuszki | 13.853 | 37,80 |
| Razem | 55.439 | 197,95 |
| Rok 2006 |  |  |
| Biała Rzeka – etap I, w tym Dolna, Grunwaldzka, Kosynierów | 818.698 | 3.208,00 |
| Rybaków | 81.992 | 102,95 |
| Śląska, Wyżynna | 26.401 | 142,00 |
| Poznańska | 25.478 | 88,00 |
| Razem | 952.569 | 3.540,95 |
| Rok 2007 |  |  |
| Nizinna | 52.469 | 135,28 |
| Sienkiewicza (SP6) | 6.609 | 9,00 |
| Razem | 59.078 | 144,28 |
| Rok 2008 |  |  |
| Stalowa | 128.890 | 215,50 |
| Kujawska | 14.500 | 14,50 |
| Jeziorna | 67.224 | 76,00 |
| Razem | 210.614 | 306,00 |
| Ogółem lata 2004-2008 | 1.472.924 | 4.461,34 |

Przygotowane zostały też  projekty  techniczne na budowę kanalizacji w Białej Rzece w ramach etapu II.

W okresie sprawozdawczym realizowana była również budowa sieci wodociągowej:

| Ulica | Kwota w zł | Długość w m |
| --- | --- | --- |
| Rok 2004 |  |  |
| Czarneckiego | 5.409 | 27,00 |
| Kapitańska | 11.739 | 85,00 |
| Saperów | 7.977 | 59,00 |
| Admiralska | 10.763 | 54,00 |
| Razem | 35.889 | 225,00 |
| Rok 2005 |  |  |
| Lubelska | 11.341 | 67,00 |
| Władysława IV | 8.289 | 46,35 |
| Razem | 19.630 | 113,35 |
| Rok 2006 |  |  |
| Staszica | 21.884 | 103,00 |
| Królowej Bony | 18.863 | 116,00 |
| Poznańska | 24.621 | 177,00 |
| Razem | 65.368 | 396,00 |
| Rok 2008 |  |  |
| Kasztelańska | 20.125 | 73,00 |
| Grunwaldzka | 32.800 | 65,00 |
| Kujawska | 21.000 | 60,00 |
| Torfowa | 83.752 | 280,00 |
| Razem | 157.677 | 412,00 |
| Ogółem lata 2004-2008 | 120.887 | 1.146,35 |

W okresie 2004-2008 wybudowano kanalizację deszczową w n/w ulicach:

| Ulica | Długość w metrach |
| --- | --- |
| 2004 |  |
| Kielecka | 184 |
| Pułaskiego | 486 |
| Dąbrowskiego | 116 |
| Razem | 786 |
| 2005 |  |
| Suwalska | 106 |
| Jodłowa | 273 |
| Podgórna | 76 |
| Spadochroniarzy | 185 |
| Zawadzkiego | 117 |
| Batorego | 306 |
| Kamienna | 404 |
| Razem | 1.467 |
| 2006 |  |
| Słupska | 190 |
| Leśna | 520 |
| Bohaterów Kaszubskich | 100 |
| Świętojańska | 250 |
| Rybaków | 373 |
| Abrahama | 34 |
| Mickiewicza | 479 |
| Rodziewiczówny | 219 |
| Razem | 2.165 |
| 2007 |  |
| Morska, przy ul. Dąbrowskiego | 65,8 |
| Morska, Abrahama, Zawadzkiego | 502,5 |
| Partyzantów | 1.486,3 |
| Kosynierów | 949,5 |
| Zielarska | 21,6 |
| Ceynowy | 457,5 |
| Poprzeczna | 124,5 |
| Krótka | 132 |
| Wileńska | 52 |
| Trepczyka | 159 |
| Razem | 3.950,7 |
| 2008 |  |
| Wąska | 170 |
| Równa | 154 |
| Krótka | 160 |
| Wileńska | 281 |
| Irysowa | 120 |
| Kusocińskiego | 80 |
| Fredry | 22 |
| Zielarska | 453 |
| Zdrojowa | 310 |
| Batorego | 250 |
| Chmielna | 151 |
| Strzelecka | 369 |
| Lotników | 50 |
| Saperów | 283 |
| Włókiennicza – dojazd do ZHP | 26 |
| Nizinna | 230 |
| Kilińskiego | 398 |
| Razem | 3.507 |
| Ogółem lata 2004-2008 | 11.857,7 |

Ponadto budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz obiektów wodociągowych   i kanalizacyjnych była realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.      z o.o. w Gdyni. I tak:

| Rok | Wybudowane obiekty wodociągowe | Koszt przedsięwzięcia | Wybudowane obiekty kanalizacyjne | Koszt przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | Obiekty wodociągowe(SUW, SPC) | 362.670,65 | Obiekty kanalizacyjne (przepompownia ścieków) | 404.993,53 |
| 2005 | Obiekty wodociągowe (SUW, SPC) | 555.799,89 | -- | - |
| 2006 | Obiekty wodociągowe (SUW) | 807.301,88 | -- | - |
| 2007 | Obiekty wodociągowe (studnia na terenie ujęć wody ,,Janowo’’ | 86.981,52 | - | - |
| 2008 | Modernizacja komory i armatury na magistrali DN 800 | 1.006 | - | - |

| Rok | Wybudowana sieć Wodociągowa -długość | Koszt przedsięwzięcia | Wybudowana sieć kanalizacyjna – długość | Koszt przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | Sieć wodoc. dług.1.884,00 mb | 327.760,80 | Sieć kanal. dług.711,58 mb | 491.104,34 |
| 2005 | Sieć wodoc. dług.1.338,22 mb | 220.960,50 | Sieć kanal. dług.95,50 mb | 474.264,19 |
| 2006 | Sieć wodoc. dług.2.271,49 mb | 444.452,49 | Sieć kanal. dług.118,16 mb | 76.759,59 |
| 2007 | Sieć wodociągowa dług. 163,44 mb – ul. Krakowska | 68.690,00 | Sieć kanalizacyjna dług. 4.230 mb (ISPA) – kolektor WRR, ul. Hetmańska (prace zakończono w 2008 r.) | 2.082.539,65 |

- *	W roku 2006 opracowana została Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Rumi w ramach projektu ,,Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – etap I’’, który będzie podstawą do budowy sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o środki zewnętrzne, a także budowy zbiornika retencyjnego, którego zadaniem ma być zabezpieczenie  przeciwpowodziowe miasta. W 2007 r. opracowano projekt budowlany, operat wodno-prawny oraz raport o oddziaływaniu na środowisko dla zbiornika retencyjnego. W 2008 r. wykonano projekty kanalizacji deszczowej dla ulic Kazimierskiej, Bukowej, Świętopełka, Jagodowej, Chełmińskiej, (przewidziane wybudowanie deszczówki w 2009 r.) oraz wykonano projekty kanalizacji deszczowej dla ulic Rajskiej i Topolową (budowa w późniejszym terminie).

*	W 2005 r. przy ul. Batorego, oraz przy ul. Zawadzkiego na wlocie sieci deszczowej do Zagórskiej Strugi, wybudowano separator i osadnik. W 2006 r. separator i osadnik powstał zaś przy ul. Mickiewicza. W roku 2008 wybudowano separator z osadnikiem przy ul. Zielarskiej na wlocie deszczówki do rzeki, przy ul. Polnej, gdzie deszczówka odprowadzana jest do gruntu, wybudowano separator wraz z piezometrem, a przy ul. Partyzantów wybudowano separator z osadnikiem na odprowadzeniu deszczówki do rowu.

*	W działania na rzecz poprawy jakości wód oraz gleby (pkt. IV) wpisuje się prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej we współpracy z Urzędem Miasta kontrola wywiązywania się z obowiązku podłączania nieruchomości do istniejących i nowo powstających sieci kanalizacji sanitarnych. Podstawę prawną do tych działań dała ustawa       o czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tą ustawą  gmina prowadzi również ewidencję zbiorników na nieczystości płynne. Ponadto, przeprowadzane są kontrole częstotliwości wywozu nieczystości płynnych.

*	W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wpisywany jest zakaz budowy oczyszczalni przydomowych: taki zapis znalazł się w planie dla obszaru ograniczonego od północy granicami z gminą Puck oraz Gminą Kosakowo, od południa ograniczonego drogą gruntową oznaczoną jako działka nr 4 obr. 4 oraz ul. I Dywizji W.P.,      a także w projekcie planu dla rejonu Szmelty.

*	W ramach działań na rzecz utrzymania drożności, bieżącej konserwacji i modernizacji cieków wodnych, w 2006 r. na Zagórskiej Strudze na wlocie do stawu przy ul. Starowiejskiej wybudowano przechwytywacz zanieczyszczeń płynących rzeką. Koszt tej inwestycji wyniósł 21.960 zł. Przechwytywacz jest na bieżąco opróżniany z zebranych tam śmieci.	W roku 2004 przeprowadzono również odmulanie stawu za kwotę 15.000 zł (1000 m3).  W latach 2004-2008 systematycznie  przeprowadzano sprzątanie rzeki na długości 7,5 km oraz stawu  w sumie za kwotę 65952 zł oraz okaszanie brzegów rzeki na długości 2 km. W latach 2007-2008 koszt okaszania wyniósł 5.600 zł.

*	W 2006 roku gmina wybudowała wał przeciwpowodziowy nad Zagórską Strugą  przy ul. Krzywej, o długości 80 mb. Koszt zadania wyniósł 26.962 zł. Umocniono brzeg rzeki przy ul. Wybickiego na długości 55 mb za kwotę 19.440 zł oraz faszynowano brzeg rzeki przy Urzędzie Miasta na długości 50 mb za 2.500 zł.

*	W okresie od grudnia 2006 r. do maja 2007 r. w ramach pracy dyplomowej pisanej przez studentki Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny, przy niewielkim wsparciu finansowym z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeprowadzone były badania wody Zagórskiej Strugi. Ponadto, badania jakości cieków powierzchniowych zostały przeprowadzane w 2006 roku w ramach opracowywanej przez Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego ,,Hydroprojekt’’ spółka z o.o. koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Rumi w ramach projektu ,,Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej’’.

- VI. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

- Cel: Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza.

Kierunki działań:

a) monitoring jakości powietrza zgodnie z wymogami ustawowymi,

b) budowa obwodnicy dla Rumi,

c) bieżąca modernizacja dróg powiatowych i gminnych,

d) tworzenie układu ścieżek rowerowych,

e) Modernizacja taboru komunikacji autobusowej, wymiana pojazdów na bardziej „ekologiczne”,

f) modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Rumi.

g) wprowadzanie ekologicznych nośników energii, w tym wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

h) zastępowanie węgla bardziej ekologicznymi nośnikami energii,

i) stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie,

j) wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem ISO 14 000 oraz dobrowolnych działań nienormatywnych (np. czystsza produkcja) w zakładach przemysłowych,

k) wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT),

l) instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach technologicznych oraz poprawa sprawności funkcjonujących urządzeń,

m) systematyczna kontrola zakładów przemysłowych.

Podejmowane działania:

*	W okresie 2004-2008 prowadzony był monitoring jakości powietrza przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Aspirator zlokalizowany był w budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Leśnej. Badania powietrza atmosferycznego wykazały, iż w okresie 2004-2008 w porównaniu z okresem 2000-2003  obniżyło się stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego (o 23%), dwutlenku azotu (o 25%) i dwutlenku siarki (o 41%).   W 2007 r. PISSE zamierzał zlikwidować punkt monitoringu powietrza w Rumi. Zawarto jednak porozumienie, na mocy którego monitoring jest nadal prowadzony (z półroczną przerwą), z dofinansowaniem ze strony gminy. Uznano bowiem, iż prowadzenie monitoringu jest bardzo ważne dla mieszkańców i stanowi podstawę do podejmowania kolejnych działań mających na celu poprawę stanu powietrza.

*	W przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę jakości powietrza wpisuje się budowa, modernizacja i remonty dróg, co umożliwia  poprawę płynności ruchu, a w konsekwencji zmniejszenie ilości spalin przedostających się do atmosfery. W latach 2004-2008 wybudowano 10.420 mb nowych nawierzchni ulic gminnych (2004 – 1.161 mb, 2005 – 746 mb, 2006 – 1.412 mb, 2007 – 3.099 mb, a w 2008 – 4.002 mb), w sumie za kwotę 18.836.207 zł. W tym samym okresie na budowę  dróg powiatowych (Dąbrowskiego, Kamienna, Ceynowy, Kosynierów, Partyzantów, Towarowa i Cegielniana) przeznaczono kwotę 30.415.899 zł, a na budowę dróg wojewódzkich (Starowiejska i I Dywizji W.P.) – 4.316.964 zł.

*	Burmistrz Miasta aktywnie wraz z sąsiednimi gminami zabiega o budowę obwodnicy miasta, której przebieg planowany jest od strony północnej miasta (OPAT). W 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy zainteresowanymi gminami, na mocy której zobowiązały się one wraz  z marszałkiem województwa opracować dokumentację techniczną OPAT. Obecnie trwają prace nad opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tego przedsięwzięcia.

*	W okresie sprawozdawczym wybudowano przy ulicach nowe ścieżki rowerowe lub wytyczono je wzdłuż istniejących pasów ulicznych. Długość ścieżek rowerowych powstałych w latach 2004-2008  wyniosła 6.552 mb. Powstały one przy ulicach:

- 3-go Maja,

- Starowiejskiej, na odcinku od ulicy Wybickiego w kierunku ronda Jana Pawła II,

- Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gdańskiej do granicy miasta,

- Gdańskiej na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Katowickiej,

- Dębogórskiej na odcinku od ulicy Mickiewicza do ul. Gdańskiej,

- Starowiejskiej i I Dywizji W.P.,

- Kosynierów,

- Partyzantów.

*	Zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego miał na celu realizowany       w latach 2001-2005 program ,,Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Rumi’’, współfinanowany ze środków EkoFunduszu. W ramach tego programu remontowane były rumskie placówki oświatowe. Przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nowe, ocieplono dachy i ściany, zmodernizowano systemy grzewcze. W latach 2004-2005 koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 2.557.611 zł, z czego 70% pokryła gmina, a 30 % EkoFundusz.

*	W obiekcie krytej pływalni wybudowanynej w roku 2006 zastosowano kolektory słoneczne wspomagające tradycyjny system grzewczy obiektu. Powierzchnia czynna kolektorów wynosi 37,5m2 – koszt tej inwestycji wyniósł 115.508 zł.

*	W latach 2004-2008 kontynuowany był program polegający na dotowaniu przedsięwzięć właścicieli domów polegających na zmianie sposobu ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczne. Od 2006 r. wprowadzono również dotacje na nowe przedsięwzięcia polegające na montowaniu kolektorów słonecznych czy pomp ciepła  (również jako system uzupełniający do innego systemu). Środki na ten cel pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

| Rok | Liczba dotacji |
| --- | --- |
| 2004 | 5 |
| 2005 | 7 |
| 2006 | 9 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 9 |
| RAZEM | 35 |

*	Kontrole zakładów przemysłowych i usługowych,  a także gospodarstw domowych, pod kątem spalania odpadów w kotłowniach, z uwagi na szkodliwość zanieczyszczeń  przedostających się w takiej sytuacji do powietrza, są prowadzone w ramach interwencji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w porozumieniu z urzędem miasta.

- *	Pewną uciążliwość dla mieszkańców Rumi stanowiły nieprzyjemne zapachy dochodzące ze strony oczyszczalni ścieków w Dębogórzu. Jednakże trwająca tam inwestycja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni polegająca na hermetyzacji obiektów uciążliwych zapachowo (planowane zakończenie – czerwiec 2009 r.) winna w odczuwalny sposób poprawić komfort życia mieszkańców w sąsiedztwie oczyszczalni.

- VII. Ochrona przed hałasem

- Cel: Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego w mieście Rumia

Kierunki działań:

a) monitoring hałasu drogowego w wyznaczonych punktach pomiarowych,

b) opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla obszarów położonych wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych,

c) wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem obszarów ograniczonego użytkowania wokół głównych dróg i linii kolejowych tam, gdzie przekroczony jest równoważny poziom hałasu w porze nocnej 55 dB,

d) kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.

Podejmowane działania:

* Hałas komunikacyjny jest jednym z najważniejszych zagrożeń dla środowiska w Rumi z uwagi na fakt, iż przez gminę przebiegają główne trasy komunikacyjne z Trójmiasta do Szczecina i  na Półwysep Helski. W 2007 r. Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej ,,Trafik’’ s.c. opracowało analizę ruchu dla naszego miasta. Wynikało z niej, iż ulice Dąbrowskiego i Pomorską obciążone są ruchem około 20 tys. pojazdów na dobę, natomiast ulice Dębogórska i Starowiejska ruchem około 10 tys. na dobę. Z kolei w godzinach szczytu obciążenie drogi krajowej przekracza 5 tysięcy pojazdów umownych na godzinę, co oznacza ponad 50 tysięcy pojazdów na dobę.

*	W wydawanych przez Burmistrza Miasta od 2005 roku decyzjach środowiskowych dla  inwestycji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko na etapie ich realizacji,     z uwagi na emisję hałasu i wibracji, jaki powodują pracujące maszyny i urządzenia, wprowadzane są dla inwestora takie warunki, jak:

- określenie godzin, w jakich mogą być prowadzone prace (z wyłączeniem godzin nocnych),

- zobowiązanie do wykonania ogrodzenia placu budowy w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się hałasu,

- w przypadku budowy dróg, czy innych przedsięwzięć, które mogą być uciążliwe z uwagi na emisję hałasu,   przewiduje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub ekranów akustycznych,

- w przypadku budowy dróg, przewiduje się, iż projektowana konstrukcja nawierzchni dróg winna zabezpieczyć najbliższe otoczenie (zabudowę mieszkaniową) przed przenoszeniem drgań.

Podsumowanie:

Należy stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym 2004-2008, na wszystkich polach zakreślonych w przyjętym przez  Radę Miejską Rumi ,,Programie Ochrony Środowiska’’, podejmowane były działania. Szczególnie zauważalne są one w zakresie edukacji ekologicznej, poprawy jakości powietrza oraz  poprawy jakości wody i gleby. Brak było jednak przedsięwzięć w zakresie eliminacji hałasu, który został wymieniony w Programie jako główne zagrożenie dla środowiska. O ile w pozostałych dziedzinach można mówić  o poprawie stanu środowiska w porównaniu z poprzednim okresem, o tyle uciążliwość hałasu systematycznie wzrasta. Wpływ na znaczącą poprawę tego stanu może mieć budowa obwodnicy miasta (OPAT). Ponadto ze zgłaszanych interwencji przez mieszkańców wynika, iż nadal stosunkowo dużą uciążliwość, zwłaszcza w okresie zimowym, stanowi dym którego źródłem są kotłownie domowe, co może być spowodowane m.in. spalaniem odpadów. Dlatego też należy kontynuować edukację ekologiczną dotyczącą szkodliwości spalania odpadów oraz zachęcać do stosowania innych źródeł energii niż piece węglowe.