RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA MIASTA RUMI

Okres sprawozdawczy 2004-2006

Rumia, marzec 2007 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902) nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Rada Miejska przyjęła taki program dla miasta Rumi na lata 2004-2011 uchwałą nr XXIII/254/2004 z dnia 27 maja 2004 r. Zgodnie z art. 18 ust 2 w/w ustawy co dwa lata Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej raport z realizacji programu.

,,Program ochrony środowiska’’ nakreślił cele strategiczne oraz kierunki działań w zakresie poprawy stanu środowiska miasta Rumi. Program nie obejmuje zadań z zakresu gospodarki odpadami, z uwagi na fakt, iż problematyka ta znalazła się w przyjętym przez Radę Miejską Rumi ,,Planie Gospodarki Odpadami’’.

- Niniejszy raport przedstawia wykaz celów i kierunków działań ujętych w przyjętym ,,Programie ochrony środowiska’’ i dla każdego z nich wymienia przedsięwzięcia, jakie zrealizowano w okresie 2004-2006.

- I. Edukacja ekologiczna

Cel: 	Wykształcenie u mieszkańców postawy przyjaznej środowisku, prowadzącej do oszczędnego 	gospodarowania i korzystania z zasobów środowiska, przy jednoczesnej maksymalnej jego ochronie.

Kierunki działań:

a) aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w formalnym systemie kształcenia,

b) wspieranie  działań edukacji szkolnej przez samorząd miasta,

c) zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji o stanie środowiska naturalnego,

d) prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej na terenach cennych przyrodniczo.

Podejmowane działania:

W ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, rumskie placówki oświatowe realizują programy nauczania zawierające elementy podnoszące świadomość ekologiczną uczniów,  przeprowadzają wiele różnorodnych konkursów, sejmików,  rajdów o tematyce ekologicznej. Wsparcie na ten cel uzyskiwały m.in. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 2004 – 6.000  zł, 2005 – 5.100 zł, 2006 – 5.500  zł.

Wiele programów edukacyjnych, konkursów i warsztatów, w których brały udział  dzieci i młodzież z terenu Rumi,  organizował i przeprowadzał w latach 2004-2006 Komunalny Związek Gmin ,,Doliny Redy i Chylonki’’, w tym:

1) programy: ,,Wyprawy w poszukiwaniu ekolandii’’, kaskada ekologiczna ,,Nie śmiecić’’, ,,Zielone Dzieciaki’’, ,,Przyjazny Ziemi’’, ,,Bryza’’,,,Miejsce i rola szkoły w systemie zintegrowanej gospodarki odpadami’’,  Młodzieżowy Parlament Ekologiczny,

2) konkursy: ,,Mała nakrętka – duży problem’’, ,,Małe dzieci nie chcą śmieci’’, ,,Konkurs wiedzy ekologicznej’’

3) warsztaty: ,,Dzieci segregują śmieci’’, ,,Ciepło twojego domu’’, ,,Oczyszczanie ścieków’’, ,,Ujmowanie i uzdatnianie wody’’, ,,Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami’’.

Komunalny Związek Gmin prowadził też edukację wśród dorosłych mieszkańców miasta, m.in. poprzez systematycznie zamieszczane informacje na tematy ekologiczne w Rumskich Nowinach, oraz poprzez publikację ulotek np. ,,Czy Twój sąsiad ma podpisaną umowę na wywóz odpadów’’, czy o szkodliwości  spalania odpadów.

Co roku w ramach akcji letniej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Klubem ,,Zagórzak’’ organizuje  rajd ekologiczny.

Miejski Dom Kultury w latach 2004-2006 prowadził w okresie wiosenno-letnim wycieczki rowerowe, które pozwalają zapoznać się uczestnikom z przyrodą gminy i okolic.

Corocznie organizowana i finansowana jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej akcja ,,Sprzątania Świata’’. W latach 2004-2006 przeznaczano na to średnio 7.500 zł rocznie, w ramach których zakupywane były worki, rękawice i upominki dla uczestników, wywożone zebrane śmieci oraz organizowane ognisko dla uczestników.

W ramach edukacji ekologicznej w 2006 roku 17 placówek oświatowych w Rumi wzięło udział w organizowanej przez Klub Gaja akcji ,,Dzień Drzewa’’. Uczniowie, a także przedszkolaki, sadziły na terenie swoich placówek drzewa zakupione przez Urząd Miasta.

Podstawowe informacje o środowisku, o obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym obowiązkach mieszkańców i przedsiębiorców, opracowywanych planach czy programach, były na bieżąco zamieszczane zarówno na stronie internetowej Urzędu Miasta, jak i w biuletynie ,,Rumskie Nowiny’’.

- II. Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel:

- 1. ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej,

2. ochrona  struktury i rozwój systemu zieleni miejskiej.

Kierunki działań:

a) upowszechnienie i wprowadzanie form indywidualnej ochrony przyrody w postaci pomników przyrody, użytków ekologicznych,

b) rozwój prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej,

c) ochrona doliny Zagórskiej Strugi,

d) bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych,

e) budowa przejść dla zwierząt przez trasy komunikacyjne i przepławek dla organizmów wodnych,

f) ochrona kompozycji układów zieleni,

g) rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych,

h) monitoring ruchu turystycznego, szczególnie na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

i) zagospodarowanie turystyczne obszarów na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Redy,

g) selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych terenów przed zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem.

Podejmowane działania:

W 2005 roku gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody o uznanie za pomniki przyrody: 2 szt. daglezji zielonej, grupa daglezji zielonych – 17 szt., 1 buka czerwonego, 1 głazu. Prawdopodobny termin ustosunkowania się do wniosku, to lato 2007 r.

W 2006 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta, 9 placówek szkolnych z terenu miasta rozpoczęło inwentaryzację drzew i krzewów rosnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wyniki  tej akcji będą znane w połowie 2007 r.

Działaniem na rzecz ochrony doliny Zagórskiej Strugi było podjęcie uchwały przez Radę Miejską Rumi w kwietniu 2004 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Szmelty. Opracowany projekt planu  zakłada utworzenie stref ochronnych dla Zagórskiej Strugi, wyłączonych z zabudowy. Szmelta ma być traktowana jako obszar ograniczonego, ekstensywnego zainwestowania, o wysokich walorach architektonicznych, zharmonizowanych z przyrodniczym otoczeniem.

W ramach tworzenia nowych terenów zieleni w latach 2004-2006 kontynuowano prace przy zagospodarowywaniu parku przy ul. Starowiejskiej, w tym prowadzono kolejne nasadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy. W tym okresie zakończono niemal wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu, wykonano też scenę, oświetlenie, pomost dla łódek, upust boczny ze stawu oraz plac zabaw od strony ulicy Starowiejskiej.

W ramach zakładania zieleni miejskiej sadzone są drzewa i krzewy wzdłuż nowo powstających ulic, o ile ich szerokość pozwala na utworzenie pasów zieleni. W latach 2004-2006 dokonano m.in. nasadzeń drzew na ulicy Dąbrowskiego, urządzono zieleń na nowych rondach Unii Europejskiej i 25-lecia Solidarności, przy Skate Parku, przy terenie rekreacyjnym przy  ulicy 1-go Maja, na skwerze na skrzyżowaniu ulicy Derdowskiego z ulicą Dębogórską, przy ulicy I Dywizji W.P. oraz na osiedlach komunalnych przy ul. Zawadzkiego i Dąbrowskiego.

Co roku ok. 420.000 zł przeznacza się na bieżącą pielęgnację zieleni, w tym koszenie trawników, pielenie, podlewanie, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

W roku 2006 ustawiono laminowane tablice informacyjne (jedną dużą i cztery małe)  na których naniesiono przebieg tras rowerowych i konnych oraz szlaków pieszych, a także wszystkie ciekawe miejsca, które warto zobaczyć w Rumi.

W latach 2004-2006 na bieżąco odnawiane i uzupełniane było oznakowanie ścieżek rowerowych na obszarach na granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym oraz Redą.

W 2006 r. wydano ,,Mapę rowerową Rumi i okolic’’ z naniesionymi ścieżkami rowerowymi, szlakami turystycznymi, rezerwatami przyrody. Mapa uwzględnia zarówno istniejące, jak i planowane szlaki rowerowe i piesze. Została ona udostępniona nieodpłatnie młodzieży szkolnej, grupom uprawiającym turystykę pieszą i rowerową, turystom przybywającym do Rumi i korzystającym z bazy noclegowej,  Nadleśnictwu Gdańsk oraz ościennym gminom. Druk mapy w całości sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego – 9.758,40 zł

W latach 2004-2006 prowadzono współpracę z Nadleśnictwem Gdańsk w zakresie rozwoju turystyki, w tym uzgadniano przebieg tras rowerowych. Ponadto Nadleśnictwo urządziło przyleśny teren rekreacyjny na wysokości ulicy Polnej.

Dla ochrony terenów cennych ze względów  przyrodniczych  i krajobrazowych, we wrześniu 2006 roku Rada Miejska Rumi podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  obszaru położonego w Rumi, zwanego ,,Wzgórzem Markowca’’

Dla ochrony terenów nad Zagórską Strugą,	25 kwietnia 2006 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla parku nad Zagórską Strugą w rejonie ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego, Wybickiego i Starowiejskiej. Zgodnie z jego zapisami, zagospodarowywanie tego terenu wymaga szczegółowej inwentaryzacji drzew i zakrzewień wraz z oceną stanu ich zdrowotności.

- III. Ochrona lasów

- Cel: Ochrona istniejących zasobów leśnych oraz odtwarzanie ich różnorodności biologicznej.

Kierunki działań:

a) racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne,

b) lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, w tym kształtowanie granicy rolno-leśnej,

d) ochrona zieleni doliny Zagórskiej Strugi.

e) stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe).

W latach 2004-2006 Nadleśnictwo Gdańsk podejmowało m.in. następujące działania:

- zalesianie terenu w rejonie ul. Św. Józefa, wzdłuż Zagórskiej Strugi,

- ochrona przeciwpożarowa poprzez usuwanie zadrzewień w pasach p.pożarowych i  gatunków łatwopalnych,

- ochrona przed owadami poprzez zakładanie pułapek feromonowych i wycinka drzew chorych,

- odnawianie zadrzewień.

- IV. Ochrona gleb

- Cel: Ochrona, rekultywacja i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów gleb.

Kierunki działań:

a) ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych

b) właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo ( klasa VI)

c) właściwe utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych

Gmina ze środków budżetu miasta wspiera działającą na jej terenie Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą poprzez zakup sprzętu i materiałów do zwalczania zagrożeń środowiska, w tym gleby. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były to kwoty po 4.000 zł rocznie. Ponadto w 2005 r. gmina dofinansowała zakup samochodu specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w kwocie 100.000 zł.

Ochrona gleby przed degradacją – bieżące i niezwłoczne usuwanie odpadów porzuconych na terenach na ten cel nieprzeznaczonych – w przypadku terenów gminnych. Straż Miejska egzekwuje uprzątanie terenów prywatnych przez ich właścicieli.

- W okresie 2004-2006 na oczyszczanie rowów (odmulanie  oraz okaszanie) przeznaczono z budżetu miasta kwotę 102.128 zł, odmuleniu podlegało 6,27 km, a okaszaniu 30,6 km rowów.

- V. Poprawa jakości wód i stosunków wodnych

Cel:

1) ochrona jakości wód Zagórskiej Strugi,

2) ochrona jakości wód zbiornika GZWP 110,

3) ochrona przed powodzią.

Kierunki działań:

a) budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej,

b) budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych,

c) utrzymanie drożności, bieżąca konserwacja i modernizacja cieków wodnych (rzek, kanałów),

d) wspieranie zakładów przemysłowych w realizowaniu programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,

e) budowa systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych i nowo powstających dróg,

f) ochrona wód przed eutrofizacją.

W okresie sprawozdawczym 2004-2006 wykonano następujące działania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej już od kilkunastu lat jest jednym z kluczowych inwestycji systematycznie prowadzonych na terenie naszego miasta. W okresie 2004-2006 oddano do użytku  w sumie 4.011,16 m sieci kanalizacyjnej wybudowanej za kwotę 1.203.232 zł:

| ulica | Kwota w zł | Długość w metrach |
| --- | --- | --- |
| Rok 2004 |  |  |
| Partyzantów | 25.390 | 31,44 |
| Gdańska | 68.001 | 12,04 |
| Abrahama i Starowiejska | 86.563 | 190,08 |
| Zbychowska | 15.270 | 38,70 |
| Razem | 195.244 | 272,26 |
| Rok 2005 |  |  |
| Wiązowa | 10.972 | 60,00 |
| 1 Maja | 15.117 | 49,15 |
| Dębogórska | 15.497 | 51,00 |
| Kościuszki | 13.853 | 37,80 |
| Razem | 55.439 | 197,95 |
| Rok 2006 |  |  |
| Biała Rzeka – etap I, w tym Dolna, Grunwaldzka, Kosynierów | 818.698 | 3.208,00 |
| Rybaków | 81.992 | 102,95 |
| Śląska, Wyżynna | 26.401 | 142,00 |
| Poznańska | 25.478 | 88,00 |
| Razem | 952.569 | 3.540,95 |
| Ogółem lata 2004-2006 | 1.203.232 | 4.011,16 |

Przygotowane zostały też  projekty  techniczne na budowę kanalizacji w Białej Rzece w ramach etapu II.

W okresie sprawozdawczym realizowana była również budowa sieci wodociągowej:

| Ulica | Kwota w zł | Długość w m |
| --- | --- | --- |
| Rok 2005 |  |  |
| Lubelska | 11.341 | 67,00 |
| Władysława IV | 8.289 | 46,35 |
| Razem | 19.630 | 113,35 |
| Rok 2006 |  |  |
| Staszica | 21.884 | 103,00 |
| Królowej Bony | 18.863 | 116,00 |
| Poznańska | 24.621 | 177,00 |
| Razem | 65.368 | 396,00 |
| Ogółem | 84.998 | 509,35 |

W okresie 2004-2006 wybudowano kanalizację deszczową w n/w ulicach:

| Ulica | Długość w metrach |
| --- | --- |
| 2004 |  |
| Kielecka | 184 |
| Pułaskiego | 486 |
| 2005 |  |
| Suwalska | 106 |
| Jodłowa | 273 |
| Podgórna | 76 |
| Spadochroniarzy | 185 |
| Zawadzkiego | 117 |
| Batorego | 306 |
| 2006 |  |
| Słupska | 190 |
| Leśna | 430 |
| Bohaterów Kaszubskich | 100 |
| Świętojańska | 250 |
| Rybaków | 373 |
| Abrahama | 34 |
| Mickiewicza | 479 |
| RAZEM | 3.589 |

Ponadto budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych była realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni. I tak:

| Rok | Wybudowane obiekty wodociągowe | Koszt przedsięwzięcia | Wybudowane obiekty kanalizacyjne | Koszt przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | Obiekty wodociągowe(SUW, SPC) | 362.670,65 | Obiekty kanalizacyjne (przepompownia ścieków) | 404.993,53 |
| 2005 | Obiekty wodociągowe (SUW, SPC) | 555.799,89 | -- | - |
| 2006 | Obiekty wodociągowe (SUW) | 807.301,88 | -- | - |

| Rok | Wybudowana sieć Wodociągowa -długość | Koszt przedsięwzięcia | Wybudowana sieć kanalizacyjna - długość | Koszt przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | Sieć wodoc. dług.1.884,00 mb | 327.760,80 | Sieć kanal. dług.711,58 mb | 491.104,34 |
| 2005 | Sieć wodoc. dług.1.338,22 mb | 220.960,50 | Sieć kanal. dług.95,50 mb | 474.264,19 |
| 2006 | Sieć wodoc. dług.2.271,49 mb | 444.452,49 | Sieć kanal. dług.118,16 mb | 76.759,59 |

- W roku 2006 opracowana została Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Rumi w ramach projektu ,,Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – etap I’’, który będzie podstawą do budowy sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o środki zewnętrzne, a także budowy zbiornika retencyjnego, którego zadaniem ma być zabezpieczenie  przeciwpowodziowe miasta.

W 2005 r. przy ul. Batorego, oraz przy ul. Zawadzkiego na wlocie sieci deszczowej do Zagórskiej Strugi, wybudowano separator i osadnik. W 2006 r. separator i osadnik powstał zaś przy ul. Mickiewicza.

W działania na rzecz poprawy jakości wód oraz gleby (pkt. IV) wpisuje się prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej we współpracy z Urzędem Miasta kontrola wywiązywania się z obowiązku podłączania nieruchomości do istniejących i nowo powstających sieci kanalizacji sanitarnych. Podstawę prawną do tych działań dała ustawa o czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tą ustawą  gmina prowadzi również ewidencję zbiorników na nieczystości płynne. Ponadto, przeprowadzane są kontrole częstotliwości wywozu nieczystości płynnych.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wpisywany jest zakaz budowy oczyszczalni przydomowych: taki zapis znalazł się w planie dla obszaru ograniczonego od północy granicami z gminą Puck oraz Gminą Kosakowo, od południa ograniczonego drogą gruntową oznaczoną jako działka nr 4 obr. 4 oraz ulicą I Dywizji W.P., a także w projekcie planu dla rejonu Szmelty.

W ramach działań na rzecz utrzymania drożności, bieżącej konserwacji i modernizacji cieków wodnych, w 2006 r. na Zagórskiej Strudze na wlocie do stawu przy ul. Starowiejskiej wybudowano przechwytywacz zanieczyszczeń płynących rzeką. Koszt tej inwestycji wyniósł 21.960 zł. Przechwytywacz jest na bieżąco opróżniany z zebranych tam śmieci.	W roku 2004 przeprowadzono również odmulanie stawu za kwotę 15.000 zł (1000 m3).  W latach 2004-2006 systematycznie (3 razy w roku) przeprowadzano sprzątanie rzeki na długości 7,5 km, w sumie za kwotę 40.652 zł oraz okaszanie brzegów rzeki na długości 2 km za kwotę 3.000 zł rocznie.

W 2006 roku gmina wybudowała wał przeciwpowodziowy nad Zagórską Strugą  przy ulicy Krzywej, o długości 80 mb. Koszt zadania wyniósł 26.962 zł. Umocniono brzeg rzeki przy ul. Wybickiego na długości 55 mb za kwotę 19.440 zł oraz faszynowano brzeg rzeki przy Urzędzie Miasta na długości 50 mb za 2.500 zł.

- VI. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

- Cel: Spełnienie wymagań ustawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza.

Kierunki działań:

a) monitoring jakości powietrza zgodnie z wymogami ustawowymi,

b) budowa obwodnicy dla Rumi,

c) bieżąca modernizacja dróg powiatowych i gminnych,

d) tworzenie układu ścieżek rowerowych,

e) Modernizacja taboru komunikacji autobusowej, wymiana pojazdów na bardziej „ekologiczne”,

f) modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Rumi.

g) wprowadzanie ekologicznych nośników energii, w tym wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,.

h) zastępowanie węgla bardziej ekologicznymi nośnikami energii,

i) stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie,

j) wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem ISO 14 000 oraz dobrowolnych działań nienormatywnych (np. czystsza produkcja) w zakładach przemysłowych,

k) wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT),

l) instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach technologicznych oraz poprawa sprawności funkcjonujących urządzeń.

m) systematyczna kontrola zakładów przemysłowych.

W okresie 2004-2006 prowadzony był monitoring jakości powietrza przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Aspirator zlokalizowany był w budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Leśnej. Badania powietrza atmosferycznego wykazały, iż w okresie 2004-2006 w porównaniu z okresem 2000-2002 znacznie obniżyło się stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego (o 16%), dwutlenku azotu (o 30%) i dwutlenku siarki (o 48%).   W 2007 r. PISSE powiadomił urząd o zamiarze likwidacji punktu monitoringu powietrza w Rumi. Burmistrz zwrócił się jednak do Inspektora o ponowne rozważenie swojej decyzji, podnosząc, iż prowadzenie monitoringu jest bardzo ważne dla mieszkańców i stanowi podstawę do podejmowania kolejnych działań mających na celu poprawę stanu powietrza.

W przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę jakości powietrza wpisuje się budowa, modernizacja i remonty dróg, co umożliwia  poprawę płynności ruchu, a w konsekwencji zmniejszenie ilości spalin przedostających się do atmosfery. W latach 2004-2006 wybudowano 2.132 mb nowych nawierzchni ulic gminnych (2004 – 1.161 mb, 2005 – 746 mb, 2006 – 1.343 mb), w sumie za kwotę 5.210.489 zł. W tym samym okresie na budowę  dróg powiatowych (Dąbrowskiego, Kamienna, Ceynowy, Partyzantów, Towarowa i Cegielniana) przeznaczono kwotę 18.459.889 zł, a na budowę dróg wojewódzkich (Starowiejska i I Dywizji W.P.) – 1.991.964 zł.

Burmistrz Miasta aktywnie wraz z miastem Gdynią i Redą zabiega o budowę obwodnicy miasta, której przebieg planowany jest od strony północnej miasta (OPAT).

W okresie sprawozdawczym wybudowano przy ulicach nowe ścieżki rowerowe lub wytyczono je wzdłuż istniejących pasów ulicznych. Długość ścieżek rowerowych powstałych w latach 2004-2006  wyniosła 2.556 m. Powstały one przy ulicach:

- 3-go Maja,

- Starowiejskiej, na odcinku od ulicy Wybickiego w kierunku ronda Jana Pawła II,

- Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gdańskiej do granicy miasta,

- Gdańskiej na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Katowickiej

- Dębogórskiej na odcinku od ulicy Mickiewicza do ul. Gdańskiej.

Zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego miał na celu realizowany w latach 2001-2005 program ,,Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Rumi’’, współfinanowany ze środków EkoFunduszu. W ramach tego programu remontowane były rumskie placówki oświatowe. Przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nowe, ocieplono dachy i ściany, zmodernizowano systemy grzewcze. W latach 2004-2005 koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 2.557.611 zł, z czego 70% pokryła gmina, a 30 % EkoFundusz.

W obiekcie krytej pływalni wybudowanynej w roku 2006 zastosowano kolektory słoneczne wspomagające tradycyjny system grzewczy obiektu. Powierzchnia czynna kolektorów wynosi 37,5m2 – koszt tej inwestycji wyniósł 115.508 zł.

W latach 2004-2006 kontynuowany był program polegający na dotowaniu przedsięwzięć właścicieli domów polegających na zmianie sposobu ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczne. Od 2006 r. wprowadzono również dotacje na nowe przedsięwzięcia polegające na montowaniu kolektorów słonecznych czy pomp ciepła  (również jako system uzupełniający do innego systemu). Środki na ten cel pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

| Rok | Liczba dotacji |
| --- | --- |
| 2004 | 5 |
| 2005 | 7 |
| 2006 | 9 |
| RAZEM | 21 |

Kontrole zakładów przemysłowych i usługowych,  a także gospodarstw domowych, pod kątem spalania odpadów w kotłowniach, z uwagi na szkodliwość zanieczyszczeń  przedostających się w takiej sytuacji do powietrza, jest prowadzona w ramach interwencji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w porozumieniu z urzędem miasta.

- VII. Ochrona przed hałasem

- Cel: Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego w mieście Rumia

Kierunki działań:

a) monitoring hałasu drogowego w wyznaczonych punktach pomiarowych,

b) opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla obszarów położonych wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych,

c) wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem obszarów ograniczonego użytkowania wokół głównych dróg i linii kolejowych tam, gdzie przekroczony jest równoważny poziom hałasu w porze nocnej 55 dB,

d) kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.

Podejmowane działania:

W wydawanych przez Burmistrza Miasta od 2005 roku decyzjach środowiskowych dla  inwestycji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko na etapie ich realizacji, z uwagi na emisję hałasu i wibracji, jaki powodują pracujące maszyn i urządzenia, wprowadzane są dla inwestora takie warunki, jak:

- określenie godzin, w jakich mogą być prowadzone prace (z wyłączeniem godzin nocnych),

- zobowiązanie do wykonania ogrodzenia placu budowy w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się hałasu,

- w przypadku budowy dróg, czy innych przedsięwzięć, które mogą być uciążliwe z uwagi na emisję hałasu,   przewiduje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub ekranów akustycznych,

- w przypadku budowy dróg, przewiduje się, iż projektowana konstrukcja nawierzchni dróg winna zabezpieczyć najbliższe otoczenie (zabudowę mieszkaniową) przed przenoszeniem drgań.

Podsumowanie:

Należy stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym 2004-2006, na wszystkich polach zakreślonych w przyjętym przez  Radę Miejską Rumi ,,Programie Ochrony Środowiska’’, podejmowane były działania. Szczególnie zauważalne są one w zakresie edukacji ekologicznej, poprawy jakości powietrza oraz  poprawy jakości wody i gleby. Brak było jednak przedsięwzięć w zakresie eliminacji hałasu, który został wymieniony w Programie jako główne zagrożenie dla środowiska. O ile w pozostałych dziedzinach można mówić  o poprawie stanu środowiska w porównaniu z poprzednim okresem, o tyle wydaje się, iż uciążliwość hałasu systematycznie wzrasta. Wpływ na znaczącą poprawę tego stanu może mieć budowa obwodnicy miasta (OPAT). Ewentualne stosowanie ekranów akustycznych czy zieleni izolacyjnej nie będą stanowić o zauważalnej poprawie sytuacji, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż ze względu na szerokość pasów drogowych, ich zastosowanie może mieć bardzo ograniczony zakres.